АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.11.2014г.                                                                                   № 279

Ставрово

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по решению проблем

обращения с отходами производства и

потребления на территории поселка Ставрово

В целях упорядочения обращения с отходами производства и потребления на территории поселка Ставрово руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию системы сбора, вывоза отходов производства и потребления, санитарной очистки территории поселка Ставрово на 2015-2019 годы в соответствии с приложением.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы администрации поселка Ставрово.

4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.

Глава поселка Ставрово                                                   А.Н.Трухин.

Приложение к постановлению

Администрации поселка Ставрово

От 27.11.2014 №279

План мероприятий (дорожная карта)

по  созданию и развитию системы сбора, вывоза  отходов производства и потребления,

санитарной очистки территории поселка Ставрово на 2015-2019 годы.

| № № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Совершенствование санитарной очистки территории поселка Ставрово |
| 1.1. | Актуализация правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории поселка Ставрово | Отдел по ЖКХ | 1 полугодие 2015 года |
| 1.2. | Определение способа сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее ТБО) с территории поселка Ставрово | Отдел по ЖКХ | 2015 |
| 2. Снижение и предотвращение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления |
| 2.1. | Создание условий для приема вторичного сырья ( автомобильных покрышек, аккумуляторов, тряпья, стеклотары, бутылок и т.д.) | Отдел по ЖКХ | 2015-2017 |
| 2.2. | Выявление несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | Отдел по ЖКХ МКУ «Благоустройство» | Постоянно |
| 2.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | МКУ «Благоустройство» | Постоянно |
| 3. Сокращение количества утилизируемых отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот |
| 3.1. | Организация сбора ртутьсодержащих отходов от населения | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, МУ МП ЖКХ | Постоянно |
| 3.2. | Разработка и внедрение системы раздельного сбора отхода населением | Отдел по ЖКХ | 2015-2019 |
| 3.3. | Организация сбора отходов картона от населения и предприятий малого бизнеса | Управляющие компании, предприятия малого бизнеса | 2015-2019 |
| 4.Повышение экологического информирования и образование населения поселка Ставрово |
| 4.1. | Проведение семинаров, совещаний, встреч с населением, собраний и сходов граждан, «круглых столов» и конференций по вопросам обращения с отходами на территории поселка Ставрово, посещение экологических мероприятий районного и регионального уровня | Администрация поселка | 2015-2019 |
| 4.2. | Организация экологических мероприятий в муниципальных учреждениях и организациях поселка Ставрово | Руководители муниципальных учреждений | 2015-2019 |
| 4.3. | Публикация экологических материалов в СМИ, размещение экологических материалов на официальном сайте администрации поселка Ставрово | Отдел по ЖКХ | Постоянно |