## Реестр
Приложение №1
к постановлению
администрации поселка Ставрово от 15.02.2017 № 15
Утверждено
постановлением администрации поселка Ставрово от 15.02.2017 №15
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории __МО поселок Ставрово Собинского района___на 2017 -2019 годы
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по поселок Ставрово на 2017 год |  | 7226256.14 | 477181.89 | 0 | 0 | 1557.98 | 4862925.85 | 0 | 0 | 437.76 | 1147300.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738847.41
1 | 1 | п Ставрово ул Комсомольская д. 6 | 1497973.4 | 0 | 0 | 0 | 441.05 | 1368013.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129959.47
1 | 2 | п Ставрово ул Первомайская д.23 | 592842.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.76 | 480985.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111856.85
1 | 3 | п Ставрово ул Октябрьская д.136 | 2181174.57 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 2037096.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144078.22
1 | 4 | п Ставрово ул Юбилейная д.3 | 1589607.73 | 0 | 0 | 0 | 468.03 | 1457815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131792.16
1 | 5 | п Ставрово ул Жуковского д.9 | 781954.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 666315.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115639.09
1 | 6 | п Ставрово ул Октябрьская д.142 | 582703.51 | 477181.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105521.62
| Итого по поселок Ставрово на 2018 год |  | 8279999.92 | 1973808 | 0 | 0 | 678.65 | 1909695.4 | 0 | 0 | 899.48 | 2260014.83 | 25.2 | 646481.69 | 0 | 0 | 0 | 1490000
1 | 1 | п Ставрово ул Механизаторов д.19А | 1769232.5 | 1599232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
1 | 2 | п Ставрово ул Зеленая д.40 | 356471.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 256471.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
1 | 3 | п Ставрово ул Механизаторов д.6 | 910808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 755808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
1 | 4 | п Ставрово ул Октябрьская д.109 | 1037379.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3 | 882379.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
1 | 5 | п Ставрово ул Октябрьская д.111 | 1090965 | 0 | 0 | 0 | 321.25 | 925965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
1 | 6 | п Ставрово ул Советская д.34 | 1937728.16 | 136423.5 | 0 | 0 | 130.88 | 379468.48 | 0 | 0 | 165.68 | 365354.49 | 25.2 | 646481.69 | 0 | 0 | 0 | 410000
1 | 7 | п Ставрово ул Советская д.86 | 1177413.92 | 238152 | 0 | 0 | 226.52 | 604261.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000
| Итого по поселок Ставрово на 2019 год |  | 14125316.88 | 10074285 | 0 | 0 | 892.53 | 2536031.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515000
| 1 | п Ставрово ул Комсомольская д.4 | 1880504 | 1710504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
| 2 | п Ставрово ул Ленина д.12 | 539964 | 0 | 0 | 0 | 159 | 374964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| 3 | п Ставрово ул Октябрьская д.130 | 1253565.48 | 0 | 0 | 0 | 369.13 | 1088565.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| 4 | п Ставрово ул Октябрьская д.134 | 491566.5 | 321566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
| 5 | п Ставрово ул Советская д.43 | 1821716.9 | 414214.5 | 0 | 0 | 364.4 | 1072502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000
| 6 | п Ставрово ул Юбилейная д.5 | 984541.5 | 814541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
| 7 | п Ставрово ул Юбилейная д.7 | 2950964 | 2780964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
| 8 | п Ставрово ул Южная д.1 | 4202494.5 | 4032494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000