

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО**

**СОБИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25.11.2021 № 257

Ставрово

|  |  |
| --- | --- |
| *О внесении изменений в постановление администрации поселка Ставрово от 15.09.2014 № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово»* |  |

Руководствуясь постановлением администрации поселка Ставрово от 01.09.2014 № 193 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Ставрово», статьей 33 Устава муниципального образования поселок Ставрово,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации поселка Ставрово от 15.09.2014 № 212 «Об утверждении муниципальной программы " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово " изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.

Глава администрации поселка Ставрово В.Я. Ермаков

Приложение

к постановлению

администрации поселка Ставрово

от 25.11.2021 № 257

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной Программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация поселка Ставрово |
| Соисполнители программы | - заинтересованные предприятия, учреждения, организации поселка (по согласованию);  -образовательные учреждения (по согласованию);  -Ставровский участок полиции (по согласованию),  - ПЧ-33 п.Ставрово (по согласованию). |
| Цели  программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) поселка Ставрово |
| Задачи  программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, усиление антитеррористической защищенности подведомственных объектов (территорий) поселка Ставрово |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество пожаров (не более 6);  количество погибших на пожарах (0);  количество гибели людей на водных объектах (0);  количество проведенных лекций ( не менее 55)  финансирование на приобретение средств защиты, оснащения УКП и обучения специалистов,  обеспечение антитеррористической защищенности подведомственных объектов, предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в один этап  2015 - 2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования муниципальной программы составит **1085,1** тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год **–** 112,1 тыс. рублей;  2016 год – 98,9 тыс. рублей;  2017 год – 92,76 тыс. рублей;  2018 год – 53,12 тыс. рублей;  2019 год – 59,82 тыс. рублей;  2020 год – 49,23 тыс. рублей.  2021 год- **83,6** тыс. рублей  2022 год –193,2 тыс. рублей  2023 год- 171,2 тыс. рублей  2024 год- 171,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация основных программных мероприятий к 2024 году позволит:  - повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество пожаров: не более 6, погибших людей до 0);  В области безопасности людей на водных объектах:  - не допустить гибели людей на водных объектах;  - создать необходимые условия для повышения защищенности населения поселка Ставрово на водных объектах;  - обучить 2 спасателя для муниципального спасательного поста.  В социальной сфере позволит:  - повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;  - обеспечить равные условия защищенности для всех социальных групп населения.  - создание условий для обеспечения безопасности  населения поселка Ставрово в местах массового  пребывания людей |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировка основных проблем и прогноз развития.**

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения, территорий и особо важных объектов экономики в мирное и военное время.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах, повышению уровня безопасности населения, защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития поселка Ставрово.

Ежегодно происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных. Выполнение соответствующих мероприятий обеспечат сокращение времени реагирования пожарных и спасательных расчетов на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширят оперативные возможности пожарных и спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Также существенную угрозу национальной безопасности представляет наиболее опасная форма организованной преступной деятельности – экстремизм, включая его крайнюю форму – терроризм. Поэтому в настоящее время противодействие экстремизму, как идеологии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности. Таким образом, практическая реализация мероприятий, направленных на минимизацию, искоренение экстремистских проявлений служит значительным толчком и отправной точкой антитеррористической защищенности.

В соответствии с действующим законодательством, перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории поселка с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово» является инструментом координации усилий органов местного самоуправления и направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

**II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью Программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд основных задач:

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения территории муниципального образования в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

- усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

Для реализации задач разработаны основные мероприятия Программы:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово.

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово.

3.Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций.

4.Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

Все программные мероприятия должны быть реализованы в период с 2015 по 2024 годы.

**III. обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово** | Глава администрации поселка Ставрово | | 2015 | 2024 | - снижение количества пожаров  -недопущение гибели людей при пожаре | |  |
| 2. | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово** | Специалист ГОЧС администрации поселка Ставрово | | 2015 | 2024 | - недопущение гибели людей на водных объектах поселка  - повышение безопасности пребывания людей на р.Колокша (предотвращение происшествий на водных объектах: проведение профилактической работы (проведение лекций и бесед в общеобразовательных заведениях, на спасательном посту спасение людей, оказание медицинской помоши и т.д.) | |  |
| 3. | **Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций** | Глава администрации поселка Ставрово | | 2015 | 2024 | улучшение материально-технической базы для защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций. | |  |
| 4. | **Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей** | Специалист ГОЧС администрации поселка Ставрово | 2020 | | 2024 | повышение степени  защищенности мест массового пребывания людей.  Обеспечение общей  антитеррористической защищенности |  | |

**Таблица № 2**

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Сумма расходов из бюджета посёлка, всего  тыс. руб. | **В том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | **Ответствен. за реализацию мероприятий** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **2024** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | | | **14** |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово** | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация поселка Ставрово |
| 1.1 | **Приобретение, установка, ремонт противопожарного оборудования и указателей гидрантов. (приобретение мотопомпы, противопожарных гидрантов и т.д.)** | **275,21** | 13,0 | 37,0 | 62,23 | 47,38 | 42,5 | 2,9 | **27,2** | 29,0 | 7,0 | | 7,0 | | |  |
| 1.2 | **Проведение противопожарных мероприятий:**  оборудование подъезда к противопожарным водоемам:  - ул. Жуковского,  - ул. Мира,  - ул. Лермонтова и его очистка | - | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - |  | |  | | |  |
| 1.3 | Мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров и сельхозпалов на населённый пункт (проводить опашку: у водозабора, массив от ул. Машиностроителей до окружной дороги, по периметру массива от гаражей до дороги в д. Новоселки в заводском микрорайоне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.4 | Организация профилактической работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | Консультант ГОЧС |
| 1.5 | Комплексная работа с населением по противопожарной безопасности:  (- информирование населения на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.stavrovo-info.ru](http://www.stavrovo-info.ru/);  -формирование списков неблагополучных семей в социальном отношении и граждан, ведущих антиобщественный образ жизни;  -проведение собраний (сходов) с населением по вопросам безопасности при эксплуатации электроприборов в жилом помещении, правилам поведения в быту;  - распространение среди населения памяток на противопожарную тематику и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | | |  |
| 1.6 | Обучение должностных лиц и специалистов на областных курсах в «Пожцентре» города Владимира | **7,5** | 4 челх 1,15=  4,6 |  | 1чел x 2,9=2,9 |  | **-** |  |  |  |  |  | | | |  |
|  | **Всего** | **282,71** | 17,6 | 37,0 | 65,13 | 47,38 | 42,5 | 2,9 | **27,2** | 29,0 | 7,0 | 7,0 | | | |  |
| **2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово** | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация поселка Ставрово |
| 2.1 | **Организация и содержание муниципального спасательного поста (МСП) на реке Колокша** | **697,89** | 94,5 | 59,0 | 27,63 | 5,74 | 5,72 | 6,995 | **5,7** | 164,2 | 164,2 | | | 164,2 | |  |
| 2.2 | Обследование и очистка дна водоема, обучение матросов-спасателей, проведение анализов воды |  | 25,0 | 27,7 | 27,63 | 5,74 | 5,72 | 6,995 | 5,7 | 60,0 | 60,0 | | | 60,0 | |  |
| 2.3 | Оплата работы матросов-спасателей |  | 67,4 | 22,9 |  |  | - | **-** |  | 102,102 | 102,102 | | | 102,102 | |  |
| 2.4 | Покос травы, спиливание веток деревьев и растительности |  | 3,8 |  |  | - | - |  |  |  | | |  | |  |
| 2.5 | Уборка мусора |  | 3,8 |  |  | - | - |  |  |  | | |  | |  |
| 2.6 | Приобретение  спасательного  оборудования и снаряжения для МСП  - приобретение резиновой лодки 2018  - приобретение материалов для открытия спасательного поста (веревка, краска, кисточки, резиновые перчатки, мешки для мусора, бензин для б/косы, батарейки для громкоговорителя, аншлаги)  -приобретение палатки |  | 2,1 | 0,8 |  |  | - | **-** |  | 2,1 | 2,1 | | | 2,1 | |  |
| 2.7 | Информирование населения на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.stavrovo-info.ru](http://www.stavrovo-info.ru/) и на стендах: о начале и ходе ледохода, половодья, начале летнего купального сезона и навигации, запрещенных и разрешенных местах для купания, о безопасном поведении на водоёмах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |  |
| **3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация поселка Ставрово |
| 3.1 | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации  ЧС | **-** | - | - | - | - | - | - |  |  |  | | | |  |  |
| 3.2 | Оснащение АСФ ПГ (противогазы) и УПК (плакаты) | **-** | - | - | - | - | - | - |  |  |  | | | |  |  |
| 3.3 | Обучение специалистов в ГБОУ ДО ВО «Учебно-методический центр по ГОЧС Владимирской области» | **30,9** | - | 2,9 | **-** | - | 11,6 | 9,4 | 7,0 | - |  | | | |  |  |
|  | Всего: | **30,9** | - | 2,9 | 0 | 0 | 11,6 | 9,4 | **7,0** |  |  | | | |  |  |
| **4. Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей** | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация поселка Ставрово |
| 4.1 | **Приобретение, установка, ремонт систем оповещения в местах массового пребывания людей** | **29,9** | - | - | **-** | - | - | 29,9 | - | - | - | | | |  |  |
| 4.2 | **Приобретение, установка, ремонт системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей** | **-** | - | - | **-** | - | - | - | 43,7 | - | - | | | |  |  |
|  | Всего | **73,6** | - | - | - | - | **-** | 29,9 | **43,7** |  |  | | | |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **1085,1** | 112,1 | 98,9 | 92,76 | 53,12 | 59,82 | 49,23 | **83,6** | **193,2** | **171,2** | | | | **171,2** |  |

Корректировка программных мероприятий будет осуществляться ежегодно в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования поселок Ставрово.

Таблица № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | ИТОГО  2015-2024 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории поселка Ставрово» | Местный бюджет | 112,1 | 98,9 | 92,76 | 53,12 | 59,82 | 49,23 | 83,6 | 193,2 | 171,2 | 171,2 | **1085,1** |
| Основное мероприятие № 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово | Местный бюджет | 17,6 | 37,0 | 65,13 | 47,38 | 42,5 | 2,9 | 27,2 | 29,0 | 7,0 | 7,0 | **282,71** |
| Основное мероприятие № 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово | Местный бюджет | 94,5 | 59,0 | 27,63 | 5,74 | 5,72 | 6,995 | 5,72 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | **697,9** |
| Основное мероприятие № 3 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций | Местный бюджет | **-** | 2,9 | 0 | 0 | 11,6 | 9,4 | 7,0 | **-** |  |  | **30,9** |
| Основное мероприятие № 4 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей | Местный бюджет | **-** | - | - | - | **-** | 29,9 | **43,7** | **-** | **-** | **-** | **73,6** |

Таблица № 4

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| базовый  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
| 1.1. | Количество пожаров | ед | 12 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1.2. | Число погибших людей на пожарах | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество погибших людей на водных объектах поселка | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Проведение профилактической работы (проведение лекций и бесед в общеобразовательных заведениях, на спасательном посту) | ед | 43 | 47 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | |
| **3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | финансирование на приобретение средств защиты, обучение специалистов и оснащение УКП | тыс. руб. | - | - | - | - | 2,9 | **-** | - | 11,6 | 9,4 | 7,0 | - | 3,5 | |  |
| **4.Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | % | - | - | - | - | - | **-** | - | - | 90 |  | - | - | |  |

**V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово** путем совершенствования наружного противопожарного водоснабжения, создания материально-технического резерва на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций приведет к снижению количества пожаров, количества гибели людей на пожарах и пострадавшего населения, материального ущерба.

**Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово** сведет к минимуму риск людских потерь на водных объектах.

**Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций** обеспечивает защиту населения и территорий посёлка в мирное и военное время.

Подготовка руководящего состава, сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования, а также создание материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и учебно-консультационных пунктов сопутствует снижению риска людских потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается сокращение количества пожаров (по сравнению с аналогичным пожароопасным периодом 2012 года) и недопущения гибели людей на пожарах и на водных объектах поселка Ставрово.

Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Осуществление мероприятий создает условия для обеспечения безопасности населения поселка Ставрово в местах массового скопления (пребывания) людей, а также на объектах, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, укрепляет техническую оснащенность объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в сфере антитеррористической защищенности;

**YI. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация Программы позволит создать необходимые условия для повышения защищенности личности, имущества, зданий и сооружений от чрезвычайных ситуаций любого характера, повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, контроля обстановки на водных объектах.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2015 до 2024 года.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей при пожарах, чрезвычайных ситуациях и на водных объектах, сокращением материальных потерь и убытков, причиняемых пожарами экономике поселка.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселке Ставрово:**

1. снижение количества пожаров;
2. недопущение гибели людей на пожаре.

**Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание условий и организация места массового отдыха населения на реке Колокша в поселке Ставрово**

1. недопущение гибели людей на водных объектах поселка

1. повышение безопасности пребывания людей на р.Колокша (предотвращение происшествий на водных объектах: проведение профилактической работы (проведение лекций и бесед в общеобразовательных заведениях, на спасательном посту, спасение людей, оказание медицинской помоши и т.д.)

**Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселка Ставрово от чрезвычайных ситуаций работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.**

1. финансовое обеспечение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы для обеспечения защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций.

**Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей**

1.финансирование на приобретение систем оповещения в местах массового пребывания людей

Показатели (индикаторы) муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов в сфере реализации муниципальной программы Таблица №4.

За 9 месяцев 2014 года финансирование мероприятий по ГОЧС составило:

- по противопожарной безопасности- 11,7 тыс.руб

- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на водных объектах- 99,2573 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется сопоставлением фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в Таблице № 4 к муниципальной программе

- фактические показатели п.1.1.; 1.2.; 2.1. таблицы №4 – не должны превышать их планируемого значения.

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы п.2.2. и 3.1. рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп  х 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы ( п.2.2. и п.3.1. таблицы №4)

2. Эффективность использования средств местного бюджета, ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы представленных в [таблице](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123025#pril2) №2 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%,

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится консультантом ГОЧС администрации поселка до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальной программа считается **реализуемой с высоким уровнем эффективности**, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается **реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности**, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, предметов защиты от ЧС и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации муниципальной программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.