## Перечень
Приложение №2
к постановлению
администрации поселка Ставрово от 20.04.2017 № 57
Утверждено
постановлением администрации поселка Ставрово от 20.04.2017 № 57
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории __МО п.Ставрво Собинского района на 2017 - 2019 годы
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по поселок Ставрово на 2017 год |  | X | X | X | X | X | 6038.1 | 5278.7 | 4890.22 | 266 | X | 7226256.14 | 288150.66 | 288150.66 | 6649954.82 | 1368.9462 | 4481.6005 | X
1 | 1 | п Ставрово ул Комсомольская д. 6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 681 | 626.7 | 626.7 | 33 | РО | 1497973.4 | 59732.46 | 59732.46 | 1378508.48 | 2390.2559 | 2390.2559 | 07.2017
1 | 2 | п Ставрово ул Первомайская д.23 | 1970 |  | Деревянные | 1 | 2 | 262 | 147 | 31.62 | 15 | РО | 592842.31 | 23639.89 | 23639.89 | 545562.53 | 4032.9409 | 4032.9409 | 08.2017
1 | 3 | п Ставрово ул Октябрьская д.136 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 922 | 819 | 702.5 | 47 | РО | 2181174.57 | 86975.45 | 86975.45 | 2007223.67 | 2663.2168 | 2690.978 | 06.2017
1 | 4 | п Ставрово ул Юбилейная д.3 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 576 | 397 | 397 | 18 | РО | 1589607.73 | 63386.42 | 63386.42 | 1462834.89 | 4004.0497 | 4004.0497 | 09.2017
1 | 5 | п Ставрово ул Жуковского д.9 | 1920 | 1978 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 209.4 | 174.5 | 174.5 | 11 | РО | 781954.62 | 31180.84 | 31180.84 | 719592.94 | 4481.1153 | 4481.6005 | 11.2017
1 | 6 | п Ставрово ул Октябрьская д.142 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3387.7 | 3114.5 | 2957.9 | 142 | РО | 582703.51 | 23235.6 | 23235.6 | 536232.31 | 187.0938 | 1565 | 09.2017
| Итого по поселок Ставрово на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 2925.6 | 2925.6 | 2068.9815 | 166 | X | 8279999.92 | 308189.92 | 308189.92 | 7663620.08 | 2830.1887 | 13334.9143 | X
| 1 | п Ставрово ул Механизаторов д.19А | 1987 |  | Панельные | 4 | 3 | 1248.9 | 1248.9 | 908.3 | 62 | РО | 1769232.5 | 65852.61 | 65852.61 | 1637527.28 | 1416.6326 | 1565 | 07.2018
| 2 | п Ставрово ул Зеленая д.40 | 1964 |  | Деревянные | 1 | 1 | 159.8 | 159.8 | 118.6 | 10 | РО | 356471.72 | 13268.24 | 13268.24 | 329935.24 | 2230.7367 | 2230.7367 | 04.2018
| 3 | п Ставрово ул Механизаторов д.6 | 1983 |  | Деревянные | 1 | 2 | 209.3 | 209.3 | 66.8 | 16 | РО | 910808.8 | 33901.22 | 33901.22 | 843006.36 | 4351.6904 | 4351.6904 | 06.2018
| 4 | п Ставрово ул Октябрьская д.109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 465 | 244.7 | 26 | РО | 1037379.82 | 38612.32 | 38612.32 | 960155.18 | 2230.9243 | 2230.9243 | 10.2018
| 5 | п Ставрово ул Октябрьская д.111 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 410.7 | 410.7 | 382.8 | 23 | РО | 1090965 | 40606.81 | 40606.81 | 1009751.38 | 2656.355 | 2656.6522 | 05.2018
| 6 | п Ставрово ул Советская д.34 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 147.1 | 147.1 | 87.4 | 12 | РО | 1937728.16 | 72124.19 | 72124.19 | 1793479.78 | 13172.8631 | 13334.9143 | 04.2018
| 7 | п Ставрово ул Советская д.86 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 284.8 | 284.8 | 260.3815 | 17 | РО | 1177413.92 | 43824.53 | 43824.53 | 1089764.86 | 4134.1781 | 4266.3624 | 09.2018
| Итого по поселок Ставрово на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 8815.08 | 8419.6 | 7398.6 | 504 | X | 14125316.88 | 290997.15 | 290997.15 | 13543322.58 | 1602.4037 | 4880.4055 | X
| 1 | п Ставрово ул Комсомольская д.4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1310.8 | 1310.8 | 1162.3 | 56 | РО | 1880504 | 38740.46 | 38740.46 | 1803023.08 | 1434.6231 | 1565 | 06.2019
| 2 | п Ставрово ул Ленина д.12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 230.2 | 230.2 | 181.5 | 8 | РО | 539964 | 11123.86 | 11123.86 | 517716.28 | 2345.6299 | 2345.8924 | 11.2019
| 3 | п Ставрово ул Октябрьская д.130 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 440.6 | 440.6 | 372.2 | 146 | РО | 1253565.48 | 25824.84 | 25824.84 | 1201915.8 | 2845.1327 | 2845.4511 | 07.2019
| 4 | п Ставрово ул Октябрьская д.134 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 353.8 | 353.8 | 307.2 | 19 | РО | 491566.5 | 10126.81 | 10126.81 | 471312.88 | 1389.3909 | 1565 | 09.2019
| 5 | п Ставрово ул Советская д.43 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 658.78 | 373.3 | 373.3 | 21 | РО | 1821716.9 | 37529.38 | 37529.38 | 1746658.14 | 2765.2887 | 4880.4055 | 09.2019
| 6 | п Ставрово ул Юбилейная д.5 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788 | 678 | 629.1 | 24 | РО | 984541.5 | 20282.64 | 20282.64 | 943976.22 | 1249.4181 | 1565 | 12.2019
| 7 | п Ставрово ул Юбилейная д.7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2034.7 | 2034.7 | 1685.8 | 104 | РО | 2950964 | 60793.12 | 60793.12 | 2829377.76 | 1450.319 | 1565 | 05.2019
| 8 | п Ставрово ул Южная д.1 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2998.2 | 2998.2 | 2687.2 | 126 | РО | 4202494.5 | 86576.04 | 86576.04 | 4029342.42 | 1401.6725 | 1565 | 07.2019